## Biens
| PLAN DE PASSATION DE MARCHES | [5 empty] | BIENS
1 | Généralités
| Pays/Organisation : |  |  | REPUBLIQUE TUNISIENNE
| Nom du Projet/Programme : |  |  | Projet d'aménagement du réseau de transport de l'Electricité de la Tunisie, 13ème Plan.
| Identification SAP Projet/Programme # : |  |  | P-TN-FA0-008
| N° Prêt/Don : |  |  | Prêt BAD N° 2000200004557 et Prêt AGTF N° 5050200000951
| Agence d'Exécution : |  |  | Société Tunisienne d'Electricité et de Gaz (STEG) 38 rue Kamel Atatürk 1080 Tunis
| Date Approbation du Plan de Passation de Marchés : |  |  | Mai 2019/ 12-09-2024 / Décembre 2024
| Date de l'Avis Général de Passation de Marchés : |  |  | 20/02/2019
| Période Couverte par ce Plan de Passation de Marchés: |  |  | Décembre 2022 - 31/12/2026
2 | Biens et Services autres que Services de Consultants: seuils des examens préalables et à posteriori
| Méthode de sélection |  | Seuil examens préalables (UC) |  | Fréquence des examens à posteriori
| 1. Appel d'Offre International (AOI) |  | Tous les marchés sont à revue préalable
2. Appel d'Offre National (AON)
3. | Méthodes et calendrier prévisionnel de passation de marchés (nouveaux appels d'offres à lancer en 2025) | [12 empty] | + 21j |  | + 45j | + 30j | + 15j |  | + 7j |  | + 7j | +448 j
Données de base | [12 empty] | Dossier d'appel d'offres |  | Période de Soumission |  | Evaluation des offres |  | Attribution du Contrat |  |  | Exécution du Contrat |  | observation
No | Description | Méthode d'Acquisition | Nombre de Lots | Montant Estimé en 1000 UC | Montant Estimé en 1000 DT | Montant Estimé en 1000 EURO | Examen Préalable ou a Posteriori | Pré-ou Post-Qualification | Préférence Nationale/Régionale | Date Estimée Disponibilité Dossier de la Consultation | Date Estimée Remise Offre | Planifié vs Actualisé | Date Transmission Dossier de la Consultation | Date Non-Objection | Date publication AAO | Date Remise / Ouverture des Offres | Date Réception Rapport Evaluation des Offres | Date Non-Objection | Montant du contrat en US$ | Date Attribution du Contrat | Date Signature du Contrat | Date Démarrage | Date Achèvement
AOIB1 2025E4002 | Fourniture, transport, installation et mise en service des postes blindés HT GIS : Lot 1 | AOI | 2 | 29406.7797 | 116592 | 34700 | Préalable | Post-qualification | NON | 2023-04-24 | 2023-07-14 | Planifié | 2023-04-24 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-07-14 | 2023-08-28 | 2023-09-27 |  | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-28 | 2025-06-19 | Cet appel d'offre est la relance du lot N° 2 de l'ancien appel d'offres 2019E4009 dont la négociation avec SIEMENS n'a pas abouti et qui a obtenu l'avis de non objection de la BAD le 12-09-2024 pour le déclarer infrutueux et de le relancer en deux lots. Les delais de réalisation sont comme suit: - Lot N° 1: 448 jours - Lot N° 2: 448 jours
[10 empty] | 2025-06-04 | 2025-08-10 | Actualisé | 2025-06-04 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-08-10 | 2025-09-09 | 2025-09-24 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 2026-12-31
[12 empty] | Réel | 4-juin2025 (*)
| Fourniture, transport, installation et mise en service de trois postes mobiles : Lot 2 |  |  | 8487.2881 | 33650.4 | 10015 | Préalable | Post-qualification | NON | 2023-04-24 | 2023-07-14 | Planifié | 2023-04-24 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-07-14 | 2023-08-28 | 2023-09-27 |  | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-28 | 2025-04-25
[10 empty] | 2025-06-04 | 2025-08-10 | Actualisé | 2025-06-04 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-08-10 | 2025-09-09 | 2025-09-24 |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 2026-12-31
[12 empty] | Réel | 4-juin2025 (*)
AOIB2 | Etudes d’exécution, fourniture, installation, mise en service des équipements de téléconduite: Lot 1 | AOI | 2 | 2966.1017 | 11550 | 3500 | Préalable | Post-qualification | NON | 2022-12-15 | 2023-04-17 | Planifié | 2022-12-15 | 2023-01-14 | 2023-01-21 | 2023-04-17 | 2023-07-16 | 2023-08-15 |  | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 2025-03-23 | Cet AOI est en phase d'examen de rapport d'évaluation des offres par la BAD
[12 empty] | Actualisé | 2023-06-21 | 2023-07-21 | 2023-07-28 | 2023-10-22 | 2024-08-15 | 2024-12-15 |  | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-30 | 2026-05-25
[12 empty] | Réel | 2023-06-21 | 2023-08-08 | 2023-09-11 | 2024-02-29 | 2024-11-15 | 2025-01-07
| Etudes d’exécution, fourniture, installation, mise en service des équipements de télétransmission: Lot 2 |  |  | 8050.8475 | 31350 | 9500 | Préalable | Post-qualification | NON | 2022-12-15 | 2023-03-16 | Planifié | 2022-12-15 | 2023-01-14 | 2023-01-15 | 2023-03-16 | 2023-05-15 | 2023-06-14 |  | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-15 | 2024-11-06
[12 empty] | Actualisé | 2023-06-21 | 2023-07-21 | 2023-07-28 | 2023-10-22 | 2024-08-15 | 2024-12-15 |  | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-30 | 2026-05-25
[12 empty] | Réel | 2023-06-21 | 2023-08-08 | 2023-09-11 | 2024-02-29 | 2024-11-15 | 2025-04-04
| Coût total |  |  | 48911.0169 | 193142.4 | 57715
* la deuxième transmission
Formulas:
Date Estimée Remise Offre = [Date Remise / Ouverture des Offres]
Date Estimée Remise Offre = +[Date Remise / Ouverture des Offres]
Date Non-Objection = [Dossier d'appel d'offres]+30
Date Non-Objection = [Evaluation des offres]+30
Période de Soumission = [Date Non-Objection]+1
Date Remise / Ouverture des Offres = [Période de Soumission]+50
Evaluation des offres = [Date Remise / Ouverture des Offres]+45
Date Attribution du Contrat = [Date Non-Objection]+15
Date Signature du Contrat = [Date Attribution du Contrat]+1
Exécution du Contrat = [Date Signature du Contrat]+15
Date Achèvement = [Exécution du Contrat]+600

## Biens Format WEB
| PLAN DE PASSATION DE MARCHES | [5 empty] | BIENS
1 | Généralités
| Pays/Organisation : |  | REPUBLIQUE TUNISIENNE
| Nom du Projet/Programme : |  | Projet d'aménagement du réseau de transport de l'Electricité de la Tunisie, 13ème Plan.
| Identification SAP Projet/Programme # : |  | P-TN-FA0-008
| N° Prêt/Don : |  | Prêt BAD N° 2000200004557 et Prêt AGTF N° 5050200000951
| Agence d'Exécution : |  | Société Tunisienne d'Electricité et de Gaz (STEG) 38 rue Kamel Atatürk 1080 Tunis
| Date Approbation du Plan de Passation de Marchés : |  | Mai 2019/ 12-09-2024 / Décembre 2024
| Date de l'Avis Général de Passation de Marchés : |  | 20/02/2019
| Période Couverte par ce Plan de Passation de Marchés: |  | Décembre 2022 - Décembre 2026
2 | Biens et Services autres que Services de Consultants: seuils des examens préalables et à posteriori
| Méthode de sélection |  | Seuil examens préalables (UC) |  | Fréquence des examens a posteriori
| 1. Appel d'Offre International (AOI) |  | Tous les marchés sont à revue préalable
2. Appel d'Offre National (AON)
3. | Méthodes et calendrier prévisionnel de passation de marchés (nouveaux appels d'offres à lancer en 2025)
| Description du Package | Nombre de lots | Description du Lot | Montant Estimé en 1000 EURO | Mode d'acquisition | Pré-ou Post-Qualification | Préférence Nationale/Régionale | Examen Préalable ou a Posteriori | Date de publication de l'AAO | Date de début du contrat | Commentaire
AOIB1 | Fourniture, transport, installation et mise en service des postes blindés HT GIS et des postes mobiles HT/MT | 2 | Par nature du bien | 44715 | AOI | Post | Non | Préalable | 2025-06-26 | 2025-10-09
AOIB2 | Fourniture, transport, installation et mise en service des équipements de la téléconduite et la télétransmission | 2 | Par nature du bien | 13000 | AOI | Post | Non | Préalable | 2023-09-11 | 2025-01-30
²
57715